## Реестр багов
ID бага | Дата обнаружения | Обнаружил (тестировщик) | Тип бага | Компонент | Экран / URL / API-метод | Краткое описание (заголовок) | Шаги воспроизведения | Ожидаемый результат | Фактический результат | Серьёзность | Приоритет | Окружение (ОС / браузер / версия) | Статус | Исполнитель | Плановый срок фикса | Дата фикса (факт) | Время до фикса, дн. | Коммит / ветка / PR | Что исправлено (описание решения) | Проверил (QA) | Дата проверки | Результат регрессии | Просрочено | Комментарии
BUG-001 | 2026-10-07 | Никитин Иван | Визуальный/UI | Frontend | /add-plants | Светлая тема на 2 этапе добавления растения(выбрана темная тема) | 1. Войти в прилолжение 2.Добавить растение 3. Начать выбирать частоту полива | Темная задняя часть | Светлая задняя часть | Minor | P3 - Средний | SPA Iphone 16 (темная тема) | Новый | Никитин И. | 2026-10-08 | [7 empty] | ДА
BUG-002 | 2026-10-07 | Никитин Иван | Визуальный/UI | Frontend | / | landingFaq, у элемента details плохо адаптирван под темную тему | 1. Перейти на главную страницу 2. Пролистать страницу до элемента | Адаптация под черный фон | Плохая адптация под Темную тему | Trivial | P4 - Низкий | WEB, Chrome, full hd (темная тема) | Исправлен | Никитин И. | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | b92f5e7
BUG-003 | 2026-10-07 | Рыбалко Илья | Визуальный/UI | Frontend | /plants | В "Растения в справочнике" у карточки не выровнены края | 1. На главной странице открыть Справочник растений 2. Найти первую карточку растения справа "Фикус Бенджамина" | Карточка растения на одной высоте с соседней карточкой | Карточка растения в одном ряду должна иметь одинаковую высоту | Trivial | P4 - Низкий | macOS, Safari, full hd (светлая тема) | Исправлен | Никитин И. | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | b92f5e7
BUG-004 | 2026-10-07 | Никитин Иван | Функциональный | Frontend | /login | Отсутсвует ограничение на ввод кол-во символов в поле ИМЯ | 1. Перейти на страницу https://checktheplants.ru/login, начать регистрацию | Ограничение символов в 20 единиц | Возможость вводить большое кол-во символов | Major | P4 - Низкий | WEB, Chrome, full hd (темная тема) | Исправлен | Никитин И. | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | b92f5e7
BUG-005 | 2026-10-07 | Никитин Иван | Функциональный | Frontend | /login | Настройки cookie не пропадают после согласия на них | 1. Перейти на страницу https://checktheplants.ru/login, начать регистрацию | Скрытия уведомления об настройках куки после согласия с ними либо отказе | Постоянное отображение | Trivial | P4 - Низкий | WEB, Chrome, full hd (темная тема) | Новый | Никитин И. | 2026-10-08 | [7 empty] | ДА
BUG-006 | 2026-10-07 | Никитин Иван | Функциональный | Frontend | /login | Пункты о согласиях при регистрации нового пользователя | 1. Перейти на страницу https://checktheplants.ru/login, начать регистрацию | Корректные отступы | Не корректный gap между элементами согласия | Major | P3 - Средний | WEB, Chrome, full hd (темная тема) | Исправлен | Никитин И. | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | b92f5e7
BUG-007 | 2026-10-07 | Никитин Иван | Визуальный/UI | Frontend | /login | Оличие в размере шрифта в consentPolicyNotice от | 1. Перейти на страницу https://checktheplants.ru/login, начать регистрацию | Одинаковый размер шрифта | Разные размеры шрифта | Trivial | P4 - Низкий | WEB, Chrome, full hd (темная тема) | Исправлен | Никитин И. | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | b92f5e7
BUG-008 | 2026-10-07 | Никитин Иван | Визуальный/UI | Frontend | /add-plants | Не корректный цвет, у диалоговго окна доп вопросов алисы при настройки частоты полива | 1. Войти в прилолжение 2.Добавить растение 3. Начать выбирать частоту полива | Корректное отображение цветов | Светлый задний фон у диалогового окна с алисой | Major | P2 - Высокий | SPA Iphone 16 (темная тема) | Новый | Никитин И. | 2026-10-08 | [7 empty] | ДА
BUG-009 | 2026-10-07 | Рыбалко Илья | Визуальный/UI | Frontend | / | Кнопки на Главной странице наслаиваются друг на друга
BUG-010 | 2026-10-09 | Никитин Иван | Логика/расчёт | Инфраструктура/DevOps | /home | Не корректное отображение предыдущего полива если он был просрочен | 1. Войти в прилолжение 2. Перейти на главны экран 3. Нажать на дату с просроченым поливом | Отображение что полив был просрочен | Отображается как актулаьный полив, который необходимо выполнить | Critical | P1 - Критический | WEB, Chrome, full hd (светлая тема) | Исправлен | Никитин И. | 2026-10-10 | 2026-10-09 | 0 | b92f5e7
BUG-011 | 2026-10-09 | Никитин Иван | Логика/расчёт | Инфраструктура/DevOps | /home | Пропажа предыдущего полива если он был просрочен | 1. Войти в прилолжение 2. Перейти на главны экран 3. Нажать на дату с просроченым поливом | Отображение просроченного полива даже если он был просрочен | Отображается как актулаьный полив, который необходимо выполнить | Critical | P1 - Критический | WEB, Chrome, full hd (светлая тема) | Исправлен | Никитин И. | 2026-10-10 | 2026-10-09 | 0 | b92f5e7
BUG-012 | 2026-10-09 | Никитин Иван | Визуальный/UI | Frontend | /home | Не соотвествевтие отображение профиль, не согласован дизайн | 1. Войти в прилолжение 2. Перейти на главны экран 3. Нажать на profile | Корретное отображение профиля согласно дизайну | Не соотвествие дизайну | Minor | P3 - Средний | WEB, Chrome, full hd (светлая тема) | Новый | Никитин И. | 2026-10-10
BUG-013 | 2026-10-09 | Никитин Иван | Визуальный/UI | Frontend | /edit-profile | Едет верстка на странице редактирование профиля | 1. Войти в прилолжение 2. Перейти на главны экран 3. Нажать на profile 4. Нажать на окно редактировать профиль | Верстка не должна ехать!!! | Не соотвествие дизайну | Minor | P3 - Средний | WEB, Chrome, full hd (светлая тема) | Новый | Никитин И. | 2026-10-10
BUG-014 | 2026-10-09 | Никитин Иван | Визуальный/UI | Frontend | /edit-profile | Едет верстка на странице редактирование профиля | 1. Войти в прилолжение 2. Перейти на главны экран 3. Нажать на profile 4. Нажать на окно редактировать профиль | Верстка не должна ехать!!! | Верхний блок с возвратом домой уходит под челку | Minor | P4 - Низкий | SPA Iphone 16 (темная тема) | Новый | Никитин И. | 2026-10-10
BUG-015 | 2026-10-09 | Никитин Иван | Функциональный | Backend/API | /home | При солгасие с пушами, повторное предложение включить пуши приходят | 1. Войти в приложение 2. Предварительно согласиться с пушами 3. Увидеть уведомление об повторном уведомление согласие на пуш | Отсутстивие предложение о включение пуша, при ранее согласие | Приход приглашения | Critical | P1 - Критический | SPA Iphone 16 (темная тема) | Исправлен | Никитин И. | 2026-10-10 | 2026-10-09 | 0 | b92f5e7
BUG-016 | 2026-10-09 | Никитин Иван | Функциональный | Frontend | / | При солгасие на обработку куков все равно высвечивается | 1. Войти в приложение 2. Предварительно согласиться с пушами 3. Увидеть уведомление об повторном уведомление согласие на куки | Должен пропадать | Не пропадает | Minor | P4 - Низкий | SPA Iphone 16 (темная тема) | Исправлен | Никитин И. | 2026-10-10 | 2026-10-09 | 0 | b92f5e7
BUG-017 | 2026-10-10 | Никитин Иван | Визуальный/UI | Frontend | /home | При случайном переходе в альбомную ориентацию на телефоне | 1. Войти в приложение 2. Перейти на главный экран 3. Случайно перевести в альбомную ориентацию 4. Перейти обратно в вертикальную 5. Календарь едет | Отсутвие возможности перехода в альбомный вид приложения | Нарушение визуализации календаря при вовзрате в вертикальный вид | Blocker | P1 - Критический | SPA Iphone 16 (светлая тема) | Новый | Никитин И. | 2026-10-11
BUG-018 | 2026-10-10 | Никитин Иван | Логика/расчёт | Backend/API | /home | При клике на дату и отображения растения, при скроле едет верстка и tools перестает затемняться | 1. Войти в приложение 2. Перейти на главный экран 3. Клик на дату календаря где есть полив 4.Наблюдение за тем как едет верстка | Верстка не должна ехать!!! | Едет верстка | Minor | P3 - Средний | SPA Iphone 16 (светлая тема) | Новый | Никитин И. | 2026-10-11
BUG-019 | 2026-10-10 | Никитин Иван | Логика/расчёт | Инфраструктура/DevOps | /add-plants | При выборе частоты полива, в 3 пунтке идет некорректная закраска дней недели | 1. Войти в прилолжение 2.Добавить растение 3. Начать выбирать частоту полива 4. Перейти на второй этап выборы частоты полива 5. Перейти на вкладку напоминаний по дням недели, сломанный автоматический выбор дней недели | Корректный выбор дней недели при выборе частоты поливы | Выбираются все даты | Critical | P2 - Высокий | SPA Iphone 16 (светлая тема) | Новый | Никитин И. | 2026-10-11
Formulas:
Просрочено = IF(AND([Плановый срок фикса]<>"",[Дата фикса (факт)]="",[Плановый срок фикса]<TODAY(),OR([Статус]="Новый",[Статус]="В работе",[Статус]="На проверке (QA)",[Статус]="Отложен")),"ДА","")

## Дашборд
Дашборд по багам — WebPlant
Сводка пересчитывается автоматически по листу «Реестр багов» | [5 empty] | Данные на: | 2026-10-10
Ключевые показатели |  | По статусам |  |  | По серьёзности |  |  | По компонентам
Всего багов в реестре | 19 | Статус | Кол-во | Доля | Серьёзность | Кол-во | Доля | Компонент | Кол-во | Доля
Открытых (Новый / В работе / На проверке) | 9 | Новый | 9 | 47.37% | Blocker | 1 | 5.263% | Frontend | 14 | 73.68%
Исправлено | 9 | В работе | 0 | 0% | Critical | 4 | 21.05% | Backend/API | 2 | 10.53%
Отклонено / дубликаты | 0 | На проверке (QA) | 0 | 0% | Major | 3 | 15.79% | База данных | 0 | 0%
Отложено | 0 | Исправлен | 9 | 47.37% | Minor | 6 | 31.58% | Инфраструктура/DevOps | 3 | 15.79%
Доля исправленных | 47.37% | Отклонён | 0 | 0% | Trivial | 4 | 21.05% | Дизайн/UI | 0 | 0%
Просрочено (план < сегодня, фикса нет) | 3 | Дубликат | 0 | 0% |  |  |  | Документация | 0 | 0%
Среднее время фикса, дн. | 1.1111 | Отложен | 0 | 0%
Максимум до фикса, дн. | 2
Открытых Blocker / Critical | 2
По приоритетам |  | По исполнителям
Приоритет | Кол-во | Исполнитель | Открытых / всего
P1 - Критический | 4 | Не назначен | 0 / 0
P2 - Высокий | 2 | Иванов И. | 0 / 0
P3 - Средний | 5 | Петров П. | 0 / 0
P4 - Низкий | 7 | Сидорова А. | 0 / 0
|  | Кузнецов Д. | 0 / 0
Результат регрессии
Результат | Кол-во
Пройдено | 0
Не пройдено | 0
Не проверялось | 0
Как читать дашборд
• «Открытых» — баги в статусах «Новый», «В работе», «На проверке (QA)».
• «Просрочено» — плановый срок фикса прошёл, фактической даты фикса нет.
• «Доля исправленных» = Исправлено / Всего багов.
• Все значения пересчитываются при изменении листа «Реестр багов».

## Справочники
Тип бага | Компонент | Серьёзность | Приоритет | Статус | Результат регрессии | Исполнитель
Функциональный | Frontend | Blocker | P1 - Критический | Новый | Пройдено | Не назначен
Логика/расчёт | Backend/API | Critical | P2 - Высокий | В работе | Не пройдено
Визуальный/UI | База данных | Major | P3 - Средний | На проверке (QA) | Не проверялось
Производительность | Инфраструктура/DevOps | Minor | P4 - Низкий | Исправлен
Безопасность | Дизайн/UI | Trivial |  | Отклонён |  | Никитин И.
Совместимость | Документация |  |  | Дубликат
Текст/контент |  |  |  | Отложен
Инфраструктура
Служебный лист: значения используются в выпадающих списках реестра.
Не удаляйте и не переименовывайте значения — иначе списки и дашборд перестанут работать.

## Инструкция
Инструкция: как вести реестр багов и фиксаций
1. Назначение
• Реестр нужен, чтобы фиксировать каждый найденный дефект, отслеживать его исправление и хранить историю проверки.
• Одна строка = один баг. Дубликаты не заводят заново: ставят статус «Дубликат» и указывают ID исходного бага.
• Строки 2–11 листа «Реестр багов» заполнены примерами. Замените их своими багами (или очистите) — формулы и выпадающие списки останутся до строки 301.
2. Порядок работы
Этап | Что сделать | Ответственный
1. Найти дефект | Убедиться, что баг воспроизводится минимум дважды. | QA / тестировщик
2. Завести строку | Заполнить колонки B–M: дата, автор, тип, компонент, экран, описание, шаги, ожидание/факт, серьёзность, приоритет, окружение. | QA / тестировщик
3. Назначить | Выбрать исполнителя и плановый срок фикса (колонки O, P); статус → «Новый» → «В работе». | Тимлид / QA
4. Исправить | Заполнить S–U: коммит/ветку/PR, файлы, описание решения; статус → «На проверке (QA)», дата фикса — в Q. | Разработчик
5. Проверить | Прогнать шаги воспроизведения и регресс: колонки V, W, X; статус → «Исправлен» или «В работе». | QA / тестировщик
6. Закрыть | При необходимости добавить комментарий в Z. Если дефект не воспроизводится — статус «Отклонён» с пояснением. | QA / тимлид
3. Описание колонок
Колонка | Что указывать | Пример / правило
A. ID бага | Заполняется автоматически: BUG-001, BUG-002… | Не вводить вручную
B. Дата обнаружения | Дата, когда дефект найден | 12.09.2026
C. Обнаружил | Имя тестировщика или автора обращения | Смирнова Е. (QA)
D. Тип бага | Категория дефекта (список) | Функциональный, Визуальный/UI…
E. Компонент | Часть системы (список) | Frontend, Backend/API, БД…
F. Экран / URL / API-метод | Где обнаружено | /catalog, POST /api/orders
G. Краткое описание | Заголовок в одну строку: что не так и где | «Фильтр цены не сбрасывается»
H. Шаги воспроизведения | Нумерованные шаги, минимально достаточные | 1. Открыть… 2. Нажать…
I. Ожидаемый результат | Как должно работать по требованиям | Фильтр сброшен
J. Фактический результат | Что происходит на самом деле (+ текст ошибки) | Диапазон сохраняется
K. Серьёзность | Влияние дефекта: Blocker / Critical / Major / Minor / Trivial | Major
L. Приоритет | Очередность исправления: P1…P4 | P2 - Высокий
M. Окружение | ОС, браузер/устройство, версия, стенд | Chrome 129 / Windows 11
N. Статус | Текущее состояние (список) | Новый, В работе, Исправлен…
O. Исполнитель | Кому назначен фикс | Иванов И.
P. Плановый срок фикса | Дедлайн по SLA (см. раздел 5) | 28.09.2026
Q. Дата фикса (факт) | Дата, когда фикс попал в сборку | 16.09.2026
R. Время до фикса, дн. | Считается автоматически: Q − B | 4
S. Коммит / ветка / PR | Ссылка на PR или имя ветки | hotfix/catalog-filter
T. Затронутые файлы | Файлы/модули, изменённые фиксом | Catalog/PriceFilter.jsx
U. Что исправлено | Суть решения, а не пересказ кода | Состояние фильтра в URL
V. Проверил (QA) | Кто проводил проверку после фикса | Смирнова Е. (QA)
W. Дата проверки | Дата регресса | 17.09.2026
X. Результат регрессии | Пройдено / Не пройдено / Не проверялось | Пройдено
Y. Просрочено | Считается автоматически: план прошёл, фикса нет | ДА — красным
Z. Комментарии | Договорённости, ссылки, причины отказа/отсрочки | Ждём макет
4. Классификация серьёзности
Серьёзность | Описание | Пример
Blocker | Система неработоспособна, бизнес-процесс остановлен, обходного пути нет | Оформление заказа возвращает 500
Critical | Ключевая функция не работает или есть риск для безопасности/данных | Нет защиты от brute-force
Major | Функция работает неверно, но есть обходной путь | Неверный расчёт скидки
Minor | Неудобство или косметический дефект, работе не мешает | Кнопка перекрывает текст
Trivial | Опечатка, мелкая неточность оформления | Опечатка в названии
5. Приоритет и рекомендуемый срок фикса (SLA)
Приоритет | Когда ставить | Срок фикса
P1 - Критический | Blocker/Critical, блокирует релиз или прод | 1 рабочий день
P2 - Высокий | Major на основном сценарии, массовый пользователь | 2–3 рабочих дня
P3 - Средний | Minor или Major на редком сценарии | до 2 недель
P4 - Низкий | Trivial, косметика, бэклог | по плану релиза / бэклог
6. Жизненный цикл статусов
Переход | Условие
Новый → В работе | Баг принят в работу, назначен исполнитель и срок
В работе → На проверке (QA) | Фикс задеплоен на тестовый стенд, заполнены колонки Q, S–U
На проверке (QA) → Исправлен | Регресс пройден (W, X = «Пройдено»), баг больше не воспроизводится
На проверке (QA) → В работе | Дефект воспроизводится, нужна доработка (X = «Не пройдено»)
Любой → Отклонён | Не баг / не воспроизводится / работает по требованиям — причина в Z
Любой → Дубликат | Указать ID исходного бага в Z
Любой → Отложен | Перенесено в бэклог, указать причину и срок пересмотра
7. Правила ведения реестра
• Не удаляйте строки с исправленными багами — они нужны для статистики и поиска повторных дефектов.
• Не меняйте заголовки колонок и значения на листе «Справочники»: от них зависят списки, формулы и дашборд.
• Один дефект — одна строка. Разные проявления одной причины фиксируйте в одной строке с перечислением в шагах.
• Скриншоты и логи не вставляйте в ячейки: сохраняйте их отдельно, а в колонку Z добавляйте ссылку.
• Для отчёта используйте фильтр по колонкам E, K, L, N, O и лист «Дашборд».
• Если просрочили срок из колонки P — обновите его и поясните причину в Z, иначе баг автоматически попадёт в «Просрочено».
8. Цветовые обозначения
Цвет | Где | Что означает
Красный | Серьёзность K, колонка Y | Blocker, Critical или просроченный срок
Оранжевый | Серьёзность K, приоритет L | Critical-зона: P2 - Высокий
Жёлтый | Серьёзность K, статус N | Major, статус «Новый»
Голубой | Серьёзность K, статус N | Minor, статус «В работе»
Зелёный | Серьёзность K, статус N, регресс X | Trivial, статус «Исправлен», регресс «Пройдено»
Серый | Статус N | «Отклонён» или «Дубликат»